项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 市委政法委教育培训项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京政法职业学院 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京政法职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋广奇 |  |  |  | 联系电话 |  | 65750425 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80.09 | 65.39 | 57.85 |  | 10 |  | 88.47% |  | 8.85 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80.09 | 65.39 | 57.85 |  | — |  | 88.47% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据市委政法委年度培训计划要求，承担政法系统干部教育培训和人才培养工作，完成年度预算内培训班次，培训人数达330人左右，充分发挥党校阵地作用，推进首都政法队伍建设。 |  |  |  |  | 根据市委政法委年度培训计划要求，承担政法系统干部教育培训和人才培养工作，完成年度预算内培训班次，培训人数达284人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  | ≤300人次 | 284 | 10 |  | 9 |  | 根据市委政法委教育培训计划，培训时长及人数有所调整及时沟通调整预算精准性 |  |
|  |  |  | 培训班次 |  | ≤6期 | 6 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 课程数量 |  | ≤70次 | 58 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 |  | ≥90% | 95 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训参与度 |  | ≥90% | 95 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作量指标 |  | ≤6期 | 6 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算支出 |  | ≤65.39万元 | 57.85 | 5 |  | 4 |  | 根据市委政法委教育培训计划，培训时长及人数有所调整，及时沟通调整预算精准性 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  | 影响力提升 | 得到提升 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 |  | ≥90% | 90 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.85 |  |  |  |